## HuongDan
HƯỚNG DẪN
Nhóm cần làm các việc sau:
1/ Sử dụng file online này (sheet số 2) như bảng quản lý và phân công công việc - gọi là Task.
(Lưu ý: không cần down về, chỉ cần chỉnh sửa trực tiếp trên file).
2/ Đánh dấu qua các chức năng làm được, phân chia thành viên sẽ làm.
3/ Điền đầy đủ thông tin (gọi là lên kế hoạch) ngày bắt đầu, kết thúc, thời gian dự kiến làm, trạng thái của chức năng (to-do, doing, done.)...
4/ Sau khi xong kế hoạch, các thành viên bắt đầu xây dựng ứng dụng.
5/ Để các bạn có thể nhập thông tin vào file, trưởng nhóm tự share quyền folder này cho các bạn vào.
6/ Cuối mỗi ngày thầy sẽ review đánh giá xem tiến độ đến đâu (dựa trên file này)
7/ Dựa vào số lượng task hoàn thành - so sánh với sản phẩm của nhóm present cuối môn để chấm điểm.
Trưởng nhóm cần:
1/ Kiểm tra lại danh sách thành viên (sheet 3) đã đủ và đúng thành viên chưa.
2/ Thường xuyên kiểm tra Issue_Bug (sheet 4) có những góp ý, lỗi, yêu cầu…. từ giáo viên.
3/ Trao đổi với các thành viên trong nhóm để nhắc nhở báo cáo tiến độ.
# | Tiêu chí chấm điểm | Thang điểm | Chấm điểm
1 | Điền đẩy đủ thông tin kế hoạch | 1
2 | Báo cáo tiến độ (cập nhật kế hoạch) đầy đủ (không trễ báo cáo quá 3 lần) | 1
3 | Present sản phẩm đúng ngày | 1
4 | Nộp source/DB thực hành đầy đủ | 1
5 | Ngày present có đủ thành viên | 1
6 | Demo chạy được 70% chức năng | 1
7 | Điểm cộng (giao diện đẹp, code viết rõ ràng, trình bày tốt….) | 1
| Điểm present | 7 | 0
| Tỉ lệ hoàn thành demo: | 100% | 0%
| Tổng điểm demo | 7 | 0
Đánh giá/góp ý cuối môn:

## BanHangOnline
Hệ thống bán hàng online
ID | Tasks | Description | PIC | Reviewer | Priority | Status | Start Date | End Date | Estimate (h) | Actual (h) | Notes
Số TT | Công việc | Chi tiết | Người làm | Kiểm tra | Độ ưu tiên | Trạng thái | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ dự kiến | Giờ thực tế | Ghi chú/Notes
A | I. CHỨC NĂNG NGƯỜI DÙNG (KHÁCH HÀNG)
1 | 1. Trang chủ | Trang chủ hiển thị sản phẩm nổi bật/khuyến mãi, banner quảng cáo, thanh tìm kiếm và menu danh mục giúp người dùng truy cập nhanh. | Huy |  | 1 | Done | 27/04/26 | 27/04/26 | 13h-17h(5hours) | 13h-19h(7hours)
Hiển thị các sản phẩm nổi bật, sản phẩm mới, khuyến mãi.
Banner quảng cáo, tin tức và chương trình ưu đãi.
Thanh tìm kiếm nhanh và menu danh mục sản phẩm.
2 | 2. Quản lý tài khoản khách hàng | Khách hàng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập/đăng xuất, quên hoặc đổi mật khẩu. Người dùng được phép cập nhật thông tin cá nhân như địa chỉ giao hàng, số điện thoại và ảnh đại diện. | Huy |  | 1 | Done | 27/04/26 | 27/04/26 | 20h-23h(3hours) | 20h-22h(2hours)
Đăng ký tài khoản: nhập thông tin cá nhân, email, mật khẩu, số điện thoại.
Đăng nhập / Đăng xuất.
Quên mật khẩu / đổi mật khẩu.
Cập nhật hồ sơ cá nhân: địa chỉ giao hàng, số điện thoại, ảnh đại diện,...
3 | 3. Danh mục và tìm kiếm sản phẩm | Hiển thị sản phẩm theo danh mục, thương hiệu, giá và khuyến mãi. Hỗ trợ bộ lọc nâng cao theo giá, màu sắc, kích cỡ, đánh giá,… và tìm kiếm sản phẩm bằng tên, mã sản phẩm hoặc từ khóa liên quan để dễ dàng tìm đúng mặt hàng mong muốn.
Hiển thị danh sách sản phẩm theo danh mục, thương hiệu, giá, khuyến mãi.
| Bộ lọc nâng cao: theo giá, màu sắc, kích cỡ, đánh giá,... | chỉ hoàn thành lọc theo giá
Tìm kiếm sản phẩm theo tên, mã sản phẩm hoặc từ khóa liên quan.
4 | 4. Chi tiết sản phẩm | Hiển thị đầy đủ hình ảnh, mô tả, giá, thông số và số lượng còn hàng. Người dùng có thể xem đánh giá, bình luận và được gợi ý các sản phẩm liên quan.
Xem chi tiết: hình ảnh, mô tả, giá, thông số kỹ thuật, tồn kho.
Xem đánh giá và bình luận từ người mua khác.
Gợi ý các sản phẩm liên quan / tương tự.
5 | 5. Giỏ hàng (Cart)
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ trang danh sách hoặc chi tiết.
Cập nhật số lượng, xóa sản phẩm khỏi giỏ.
Tính toán tổng tiền, thuế, phí vận chuyển tạm tính.
6 | 6. Đặt hàng (Checkout) | Người dùng nhập hoặc chọn địa chỉ giao hàng, chọn phương thức thanh toán và vận chuyển. Sau khi xác nhận, hệ thống tạo đơn hàng và gửi thông báo qua email hoặc SMS.
Nhập hoặc chọn địa chỉ giao hàng.
Chọn phương thức thanh toán: COD, chuyển khoản, ví điện tử,...
Chọn phương thức vận chuyển: tiêu chuẩn, nhanh, lấy tại cửa hàng,...
Xác nhận đơn hàng → hệ thống gửi email / SMS thông báo.
7 | 7. Quản lý đơn hàng cá nhân | Quản lý đơn hàng cá nhân:
| Xem lịch sử mua hàng: trạng thái (Chờ xác nhận, Đang giao, Hoàn thành, Đã hủy). | Khách hàng có thể xem lịch sử và trạng thái đơn hàng, xem chi tiết và in hóa đơn. Hỗ trợ gửi yêu cầu đổi/trả hàng nếu được cho phép.
Xem chi tiết đơn hàng và in hóa đơn.
Yêu cầu đổi/trả hàng nếu được hỗ trợ.
8 | 8. Đánh giá & bình luận sản phẩm | Đánh giá & bình luận sản phẩm:
| Khách hàng có thể đánh giá (⭐) và viết nhận xét sau khi mua hàng. | Khách hàng có thể chấm sao và viết nhận xét sau khi mua. Hệ thống hiển thị đánh giá trung bình và các bình luận theo thời gian.
Hệ thống hiển thị đánh giá trung bình và bình luận theo thời gian.
9 | 9. Danh sách yêu thích (Wishlist) | Danh sách yêu thích (Wishlist):
| Lưu lại sản phẩm để mua sau. | Cho phép người dùng lưu sản phẩm để mua sau và quản lý danh sách bằng cách thêm hoặc xóa sản phẩm.
Quản lý danh sách yêu thích: thêm, xóa sản phẩm.
B | II. CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ (ADMIN)
10 | 1. Quản lý tài khoản người dùng | Quản lý tài khoản người dùng:
| Danh sách tài khoản khách hàng và quản trị viên. | Quản trị viên có thể xem danh sách tài khoản khách hàng và quản trị viên, thực hiện thêm/sửa/xóa và phân quyền. Hỗ trợ khóa hoặc mở khóa các tài khoản vi phạm.
Thêm/sửa/xóa tài khoản, phân quyền.
Khóa/mở khóa tài khoản vi phạm.
11 | 2. Quản lý sản phẩm | Quản lý sản phẩm:
| Thêm mới sản phẩm: tên, mô tả, giá, ảnh, SKU, tồn kho,... | Quản trị viên có thể thêm mới sản phẩm với đầy đủ thông tin như tên, mô tả, giá, ảnh, SKU và tồn kho; chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm. Ngoài ra còn quản lý trạng thái (đang bán, ngừng kinh doanh, hết hàng) và quản lý danh mục, thương hiệu.
Sửa / xóa sản phẩm.
Quản lý trạng thái sản phẩm: đang bán, ngừng kinh doanh, hết hàng.
Quản lý danh mục sản phẩm và thương hiệu.
12 | 3. Quản lý đơn hàng | Quản lý đơn hàng:
| Xem danh sách tất cả đơn hàng, tìm kiếm và lọc theo trạng thái. | Quản trị viên có thể xem, tìm kiếm và lọc danh sách đơn hàng theo trạng thái. Hỗ trợ cập nhật tiến trình đơn hàng và in hóa đơn hoặc xuất file Excel/PDF.
Cập nhật trạng thái: Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Đang giao → Hoàn thành / Hủy.
In hóa đơn / xuất file Excel / PDF đơn hàng.
13 | 4. Quản lý khách hàng | Quản lý khách hàng:
| Danh sách khách hàng, thông tin liên hệ, lịch sử mua hàng. | Hiển thị danh sách khách hàng kèm thông tin liên hệ và lịch sử mua hàng. Hỗ trợ thống kê khách hàng mới và khách hàng thường xuyên để phục vụ chăm sóc tốt hơn.
Thống kê hoạt động: khách hàng mới, khách hàng thường xuyên.
14 | 5. Quản lý khuyến mãi & mã giảm giá | Quản lý khuyến mãi & mã giảm giá:
| Tạo, sửa, xóa các chương trình khuyến mãi. | Quản trị viên có thể tạo, sửa, xóa chương trình khuyến mãi và quản lý mã coupon theo giá trị giảm phần trăm, giảm tiền và các điều kiện áp dụng.
Quản lý mã coupon: giá trị giảm %, giảm tiền, điều kiện áp dụng.
15 | 6. Quản lý đánh giá & bình luận | Quản lý đánh giá & bình luận:
| Kiểm duyệt bình luận (ẩn/hiện, xóa). | Quản trị viên có thể kiểm duyệt bình luận bằng cách ẩn, hiện hoặc xóa; đồng thời xử lý các khiếu nại hoặc báo cáo sai phạm từ người dùng.
Xử lý khiếu nại hoặc báo cáo sai phạm.
16 | 7. Quản lý giao hàng & thanh toán | Quản lý giao hàng & thanh toán:
| Cấu hình phí vận chuyển, khu vực giao hàng. | Cấu hình phí vận chuyển và khu vực giao hàng. Theo dõi trạng thái thanh toán của đơn hàng như chưa thanh toán hoặc đã thanh toán.
Theo dõi trạng thái thanh toán (chưa thanh toán, đã thanh toán,...).
17 | 8. Quản lý nội dung (CMS) | Quản lý nội dung (CMS):
| Quản lý bài viết blog, tin tức, trang giới thiệu, chính sách. | Quản trị viên có thể quản lý blog, tin tức, trang giới thiệu và chính sách. Đồng thời chỉnh sửa banner và slider hiển thị trên trang chủ.
Quản lý banner, slider trang chủ.
18 | 9. Thống kê & báo cáo | Thống kê & báo cáo:
| Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm. | Hệ thống cung cấp báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, năm; thống kê sản phẩm bán chạy và tồn kho, thống kê đơn hàng theo trạng thái và báo cáo khách hàng tiềm năng để hỗ trợ quản lý và phát triển kinh doanh.
Thống kê sản phẩm bán chạy / tồn kho.
Thống kê đơn hàng theo trạng thái.
Báo cáo khách hàng tiềm năng.

## DSSV
MSSV | Họ đệm | Tên | Tên đầy đủ | Tên nhóm | Đề tài | Trưởng nhóm | SĐT TN | Buổi
227060086 | Võ Hồ Quốc | Huy | Võ Hồ Quốc Huy | 9
227060096 | Nguyễn Huy | Hoàng | Nguyễn Huy Hoàng | 9 | Hệ thống bán hàng online |  | 0988186931
227060166 | Trần Phạm Công | Minh | Trần Phạm Công Minh | 9

## Issue_Bug
Góp ý từ giáo viên: